BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Đặt hàng online Quản lý xuất ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Là một nhân viên tôi muốn có thể thêm sửa xóa được các xuất ăn để có thể linh động đổi xuất ăn nếu muốn.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin nhân viên bao gồm tên , mã nhân viên , số lượng xuất ăn theo ngày Giải thích : Đây là task hoạt động kỹ thuật để phục vụ việc làm và phát triển của hệ thống khác với user story là một yêu cầu nhỏ của người dùng thuộc một feature

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST ở đây là sự mơ hồ , và có nhiều yêu cầu cùng lúc Sửa: Là một người dùng tôi muốn hệ thống phản hôit một cách nhanh chóng trong vòng 2s để có thể nhận được thông tin từ ứng dụng nhanh hơn Là một người dùng tôi muốn các thao tác thực hiện dễ dàng để có thê sử dụng ứng dụng mà không cần hướng dẫn nhiều

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Vi phạm tiêu chí Small Sửa: Là một nhân viên tôi muốn hệ thống có chức năng đặt suất để có thể đặt suất ăn khi cần thiết Là một nhân viên tôi muốn hệ thống có thêm chức năng hủy món để có thể hủy suất cơm khi không ăn Là một nhân viên tôi muốn hệ thống có thêm chức năng đổi món để có thể thay đổi món ăn nếu muốn Là một nhân viên tôi muốn hệ thống có chức năng xem lại lịch sử đẳt suất để có thể xem lại các bữa ăn mà mình ăn Là một nhân viên tôi muốn xem công nợ của tháng để có thể biêt số tiền ăn cần thanh toán Là nhân viên tôi muốn suất báo cáo bữa ăn để lưu và đối chiếu thông tin Là nhân viên tôi muốn đánh giá bữa ăn để phản hồi chất lg món ăn

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : Nhân viên hủy suất cơm trên hệ thống When : Hệ thống xác nhận hủy suất cho nhân viên Then : Xác nhận hệ thống hủy thành công |
| AC-02 | Given : Nhân viên hủy suất cơm trên hệ thống When : Hệ thống nhận thông tin hủy suất nhưng đã quá muộn giờ hủy Then : Xác nhận khong hủy và báo lại cho nhân viên |
| AC-03 | Given : Nhân viên hủy suất cơm trên hệ thống When : Hệ thống nhận được yêu cầu hủy nhưng mạng bị trục trặc nên tgian delay đã vượt thời gian hủy Then : Hệ thống vẫn các nhận không hủy được |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Should |
| xSC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Wont |

Giải trình:

· SC-01 – Must: Đặt suất ăn là chức năng cốt lõi của hệ thống. Nếu nhân viên không thể đặt suất thì mục tiêu chính của hệ thống chưa đạt được. · SC-07 – Won't: Chia sẻ thực đơn lên fanpage chỉ hỗ trợ truyền thông, không trực tiếp quyết định việc nhân viên có đặt được suất ăn hay không. Có thể để sang phiên bản sau.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Đăng nhập tài khoản nội bộ công ty Nhân viên đặt xuất cho ngày hôm sau Nhân viên hủy món trước giờ ăn Nhân viên viết đánh giá

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Sprint Goal: Xây dựng quy trình đặt suất ăn trưa cơ bản, cho phép nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, đặt suất ăn cho ngày hôm sau và hủy suất trước giờ chốt; đồng thời hỗ trợ nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

· Đến ngày làm việc thứ 5, nhóm còn 15 SP, cao hơn mức lý tưởng là 10 SP. · Nhóm mới hoàn thành được \(20-15=5\) SP, tương đương 25% khối lượng ban đầu. · Tiến độ thực tế chậm hơn kế hoạch; nếu xu hướng này tiếp tục, nhóm có nguy cơ không hoàn thành toàn bộ Sprint Backlog đúng hạn.